## Plan de Mejora SST
HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST | [9 empty] | xxxxxxxxxxx
1. OBJETIVO
Realizar las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y Resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en: XXXXXX _____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2023
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Asignar al Responsable del SGSST. Documentar HV Curso 50 o 20 Horas y Carta de asignación firmada por el empleador | P* | [12 empty] | 100% | 25% | Empleador | Carpeta física o digital que contenga la HV, Curso de las 50 o 20 Horas del SGSST del Responsable del SGSST y Carta de Asignación firmado por el Empleador | N/A | bar: ENE
E* | bar: ENE
| 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Documentar la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral junto con las planillas Pila | P* | [12 empty] | 0% |  | Asistente Administrativo | Formularios de afiliación y Panillas Pila | N/A | bar: ENE to DIC
E*
| 1.2.1 Programa Capacitación anual | Diseñar el Programa de Capacitación | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SGSST | Documento Digital o Físico que contenga el programa de capacitación | N/A | bar: ENE
E*
|  | Ejecutar las actividades de Capacitación de acuerdo a los peligros prioritarios y medidas de prevención y control | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SGSST | Registro de la participación de los trabajadores en las actividades de capacitación. Se documenta con los certificados de participación o registro digital de asistencia | Revisar el plan de capacitación suministrado por la ARL | bar: FEB to DIC
E*
| 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Elaborar el plan anual de trabajo del SGSST- Hacer firmar por Empleador o Contratista | P* | [14 empty] | Responsable del SGSST | Plan anual de trabajo firmado por el empleador y responsable del SGSST | N/A | bar: ENE
E*
HACER | 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos | Programar las Evaluaciones Médicas Ocupacionales | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable del SGSST | Solicitud escrita al Médico Ocupacional o IPS en SST sobre la realización de las Evaluaciones Médicas Ocupacional | Médico con Lic. en SST | bar: JUN to JUL
E*
|  | Documentar los conceptos emitidos por el Médico Evaluador | P* | [14 empty] | Responsable del SGSST | Conceptos Médicos Ocupacionales debidamente archivados de manera digital o físico | Informe Condiciones de Salud | bar: AGO
E*
| 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Realizar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SGSST | Matriz de Peligros | Emplear según metodología definida por la empresa o ARL | bar: ENE to MAR
E*
| 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados. | Diagnosticar el Riesgo Psicosocial de acuerdo a la normatividad vigente | P* | [12 empty] | 0% |  | Psicólogo con Lic. en SST | Informe del Diagnóstico del Riesgo Psicosocial | Psicólogo con Lic. en SST | bar: MAY to JUN
E*
|  | Implementar el plan de acción para la intervención del Riesgo Psicosocial | P* | [14 empty] | Responsable del SGSST y equipo de apoyo | Registro de las actividades implementadas (Fotografías, listados de asistencia físicos o digitales, actas) | N/A | bar: SEP to DIC
E*
|  | Evaluar el Peligro Biomecánico | P* | [14 empty] | Fisioterapeuta con Lic. en SST | Informe del Diagnóstico del Peligro Biomecánico | Fisioterapeuta con Lic. en SST | bar: ABR to MAY
E*
|  | Implementar el plan de acción para la intervención del Peligro Biomecánico | P* | [14 empty] | Empleador/Responsable del SGSST | Registro de las actividades implementadas (Fotografías, listados de asistencia físicos o digitales, actas) | Fisioterapeuta con Lic. en SST | bar: JUL to SEP
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 43
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | ENE: 3500000 |  |  | Los profesionales contratados para el desarrollo de las actividades técnicas en SST deberán contar con Licencia vigente en SST y el Curso de las 50 o 20 Horas del SGSST
TECNICOS |  |  |  | ENE: 1200000 |  |  | Inversión en mejoramiento de procesos productivos para mitigar los peligros que puedan generar lesiones o enfermedades a los colaboradores
FINANCIEROS |  |  |  | ENE: 1800000 |  |  | Inversión en la adaptación de los puestos de trabajo
LOCATIVOS |  |  |  | ENE: 6500000 |  |  | Suma de la inversión de los Recursos Humanos, Técnicos y Locativos que permitirán la ejecución de las Actividades del SGSST
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 43
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RESULTADO |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.326%
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
Firma Representante Legal ___________________________ Firma Responsable SGSST Lic. SST No. ____________________________
Note on A14: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4